## Sheet1
WBS_ID | 工程 | 分類 | 作業項目 | 作業内容 | 進捗状況 | 開始日 | 終了日 | 優先度 | 日付
 | time axis 2026-10-12 to 2026-11-30
1.1 | 設計 | 基本設計 | 要件定義書の最終確認 | Must機能と未決事項を確認する | 未着手 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 高
1.2 | 設計 | 基本設計 | 画面一覧の確定 | 必要な画面と役割を整理する | 進行中 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 高
1.3 | 設計 | 基本設計 | 画面遷移図作成 | 画面間の遷移とログイン制御を設計する | 完了 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 高
1.4 | 設計 | 基本設計 | システム構成図作成 | FrontendとBackendとDBと外部APIの関係を設計する | 遅延 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 高
1.5 | 設計 | 画面設計 | ログイン画面設計 | ログイン画面のレイアウトと入力項目を設計する | 未着手 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 高
1.6 | 設計 | 画面設計 | 新規登録画面設計 | アカウント登録画面を設計する | 未着手 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 高
1.7 | 設計 | 画面設計 | ホーム画面設計 | メニューと登録数表示を設計する | 未着手 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 高
1.8 | 設計 | 画面設計 | ポケモン図鑑画面設計 | 検索画面と結果一覧と詳細画面を設計する | 未着手 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 高
1.9 | 設計 | 画面設計 | ボックス画面設計 | 一覧と詳細と登録編集画面を設計する | 未着手 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 高
1.1 | 設計 | 画面設計 | パーティ画面設計 | 一覧と登録変更画面を設計する | 未着手 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 高
1.11 | 設計 | 画面設計 | タイプ相性表画面設計 | 相性表の表示方法を設計する | 未着手 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 高
1.12 | 設計 | DB設計 | ER図作成 | ユーザーとボックスとパーティの関係を設計する | 未着手 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 高
1.13 | 設計 | DB設計 | テーブル定義作成 | カラムとデータ型とPKとFKを決める | 未着手 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 高
1.14 | 設計 | API設計 | API一覧確定 | 16本のAPIとHTTPメソッドを整理する | 未着手 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 高
1.15 | 設計 | API設計 | URL設計 | 各APIのエンドポイントを設計する | 未着手 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 高
1.16 | 設計 | API設計 | Request設計 | 各APIの入力パラメータとJSONを設計する | 未着手 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 高
1.17 | 設計 | API設計 | Response設計 | 各APIの返却JSONとHTTPステータスを設計する | 未着手 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 高
1.18 | 設計 | 認証設計 | ログイン方式設計 | セッション管理とCookieと認証方式を決定する | 未着手 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 高
1.19 | 設計 | 詳細設計 | バックエンド構成設計 | ControllerとServiceとRepositoryの責務を整理する | 未着手 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 高
1.2 | 設計 | 詳細設計 | 入力チェックとエラー設計 | Validationと例外処理とエラー表示を設計する | 未着手 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 高
2.1 | 製造 | 開発環境 | GitHubリポジトリ準備 | ソースコード管理と.gitignoreを整える | 未着手 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 高
2.2 | 製造 | 開発環境 | Next.js環境構築 | ReactとTypeScriptの実行環境を構築する | 未着手 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 高
2.3 | 製造 | 開発環境 | Spring Boot環境構築 | Javaのバックエンド開発環境を構築する | 未着手 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 高
2.4 | 製造 | 開発環境 | PostgreSQL環境構築 | DB作成と接続確認を行う | 未着手 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 高
2.5 | 製造 | 開発環境 | Docker環境構築 | Docker Composeで開発用コンテナを構築する | 未着手 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 高
2.6 | 製造 | DB | テーブル作成 | ユーザーとボックスとパーティのテーブルを作成する | 未着手 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 高
2.7 | 製造 | Backend | Entity作成 | DBテーブルに対応するEntityを作成する | 未着手 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 高
2.8 | 製造 | Backend | Repository作成 | DBへの保存取得更新削除の処理を準備する | 未着手 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 高
2.9 | 製造 | Backend | DTO作成 | RequestとResponseのデータクラスを作成する | 未着手 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 高
2.1 | 製造 | Backend | 共通例外処理実装 | APIのエラーを共通形式で返す | 未着手 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 高
2.11 | 製造 | Backend | 入力チェック実装 | 必須入力と文字数と値のチェックを実装する | 未着手 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 高
2.12 | 製造 | API | API14 アカウント登録 | POST ユーザー登録とパスワードのハッシュ化を実装する | 未着手 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 高
2.13 | 製造 | API | API15 ログイン | POST 認証とログイン状態の管理を実装する | 未着手 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 高
2.14 | 製造 | API | API16 ログアウト | POST ログイン状態を終了する処理を実装する | 未着手 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 高
2.15 | 製造 | Backend | PokeAPI連携処理 | PokeAPIへのHTTP通信とJSON取得を実装する | 未着手 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 高
2.16 | 製造 | API | API1 ポケモン検索 | GET 名前と図鑑番号とタイプによる検索を実装する | 未着手 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 高
2.17 | 製造 | API | API2 ポケモン詳細取得 | GET 図鑑番号から詳細情報を取得する | 未着手 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 高
2.18 | 製造 | API | API4 ボックス一覧取得 | GET ログインユーザーの登録ポケモン一覧を取得する | 未着手 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 高
2.19 | 製造 | API | API5 ボックス登録 | POST 捕まえたポケモンをDBに保存する | 未着手 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 高
2.2 | 製造 | API | API6 ボックス詳細取得 | GET 登録済みポケモンの詳細を取得する | 未着手 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 高
2.21 | 製造 | API | API7 ボックス更新 | PUT 登録済みポケモンの情報を更新する | 未着手 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 高
2.22 | 製造 | API | API8 ボックス削除 | DELETE 登録済みポケモンを削除する | 未着手 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 高
2.23 | 製造 | API | API3 ボックス絞り込み検索 | GET 名前と図鑑番号とタイプで登録済みポケモンを検索する | 未着手 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 高
2.24 | 製造 | API | API13 パーティ一覧取得 | GET 登録済みパーティを取得する | 未着手 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 高
2.25 | 製造 | API | API9 パーティ登録 | POST ボックスからポケモンを選択してパーティに登録する | 未着手 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 高
2.26 | 製造 | API | API10 パーティ変更 | PUT パーティの登録ポケモンを変更する | 未着手 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 高
2.27 | 製造 | API | API11 パーティ削除 | DELETE パーティからポケモンを外す | 未着手 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 高
2.28 | 製造 | API | API12 タイプ相性表取得 | GET タイプ相性情報を取得して返す | 未着手 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 高
2.29 | 製造 | Frontend | 共通レイアウト実装 | ヘッダーとサイドバーとナビゲーションを実装する | 未着手 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 高
2.3 | 製造 | Frontend | API通信共通処理実装 | BackendへのHTTP通信とエラー処理を作成する | 未着手 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 高
2.31 | 製造 | Frontend | 新規登録画面実装 | 入力フォームとアカウント登録APIを連携する | 未着手 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 高
2.32 | 製造 | Frontend | ログイン画面実装 | ログインフォームと認証APIを連携する | 未着手 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 高
2.33 | 製造 | Frontend | ログアウト機能実装 | ログアウト処理と画面遷移を実装する | 未着手 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 高
2.34 | 製造 | Frontend | ホーム画面実装 | メニューと登録ポケモン数を表示する | 未着手 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 高
2.35 | 製造 | Frontend | ポケモン検索画面実装 | 名前と図鑑番号とタイプの検索フォームを作成する | 未着手 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 高
2.36 | 製造 | Frontend | ポケモン検索結果画面実装 | 検索結果の画像と名前とタイプを一覧表示する | 未着手 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 高
2.37 | 製造 | Frontend | ポケモン詳細画面実装 | 図鑑番号と画像とタイプと種族値などを表示する | 未着手 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 高
2.38 | 製造 | Frontend | ボックス一覧画面実装 | 捕まえたポケモンの一覧を表示する | 未着手 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 高
2.39 | 製造 | Frontend | ボックス登録画面実装 | 捕まえたポケモンの追加フォームを作成する | 未着手 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 高
2.4 | 製造 | Frontend | ボックス詳細画面実装 | 登録済みポケモンの詳細を表示する | 未着手 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 高
2.41 | 製造 | Frontend | ボックス編集削除画面実装 | 登録済みポケモンの変更と削除を実装する | 未着手 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 高
2.42 | 製造 | Frontend | ボックス検索機能実装 | 名前と図鑑番号とタイプで絞り込み検索する | 未着手 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 高
2.43 | 製造 | Frontend | パーティ一覧画面実装 | パーティ登録済みポケモンを表示する | 未着手 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 高
2.44 | 製造 | Frontend | パーティ登録変更画面実装 | ボックスからの選択と入れ替えと削除を実装する | 未着手 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 高
2.45 | 製造 | Frontend | タイプ相性表画面実装 | タイプ相性を画面に表示する | 未着手 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 高
2.46 | 製造 | Frontend | 画面アクセス制御実装 | 未ログイン時の画面アクセスを制限する | 未着手 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 高
2.47 | 製造 | Frontend | スマートフォン表示調整 | スマートフォンで操作しやすいレイアウトにする | 未着手 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 高
2.48 | 製造 | 共通 | エラーメッセージ表示実装 | 入力エラーと通信エラーとデータなし表示を統一する | 未着手 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 高
2.49 | 製造 | 共通 | FrontendとBackend結合 | 全画面と各APIを接続して一連の操作を確認する | 未着手 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 高
3.1 | テスト | 準備 | テストケース作成 | 正常系と異常系のテスト項目を整理する | 未着手 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 高
3.2 | テスト | 単体テスト | 認証APIテスト | API14とAPI15とAPI16をテストする | 未着手 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 高
3.3 | テスト | 単体テスト | 図鑑APIテスト | API1とAPI2とAPI12をテストする | 未着手 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 高
3.4 | テスト | 単体テスト | ボックスAPIテスト | API3からAPI8をテストする | 未着手 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 高
3.5 | テスト | 単体テスト | パーティAPIテスト | API9からAPI11とAPI13をテストする | 未着手 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 高
3.6 | テスト | 結合テスト | ログイン画面結合テスト | 登録とログインとログアウトと画面遷移を確認する | 未着手 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 高
3.7 | テスト | 結合テスト | 図鑑画面結合テスト | 検索と詳細表示と外部API連携を確認する | 未着手 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 高
3.8 | テスト | 結合テスト | ボックス画面結合テスト | 一覧と登録と検索と更新と削除を確認する | 未着手 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 高
3.9 | テスト | 結合テスト | パーティと相性表の結合テスト | パーティ操作とタイプ相性表表示を確認する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 高
3.1 | テスト | 異常系テスト | 入力認証通信エラーテスト | 不正入力と認証失敗とPokeAPI通信失敗を確認する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 高
3.11 | テスト | セキュリティテスト | ユーザーデータ分離確認 | 他ユーザーのボックスとパーティにアクセスできないことを確認する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 高
3.12 | テスト | 総合テスト | スマートフォン操作テスト | Chromeで画面崩れと操作性を確認する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 高
3.13 | テスト | 修正 | 不具合修正と再テスト | 検出した不具合を修正して再確認する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 高
3.14 | テスト | 受入テスト | Must機能の受入確認 | 要件定義書の受入条件を満たすか確認する | 未着手 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 高
4.1 | デプロイ | 環境設計 | AWS公開構成確定 | FrontendとBackendとDBの公開方法を決定する | 未着手 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 高
4.2 | デプロイ | 環境準備 | AWS環境準備 | 利用サービスとネットワークと権限を設定する | 未着手 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 高
4.3 | デプロイ | Docker | 本番用Docker設定 | FrontendとBackendの本番用設定を準備する | 未着手 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 高
4.4 | デプロイ | DB | 本番PostgreSQL構築 | 本番DBを作成して接続情報を設定する | 未着手 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 高
4.5 | デプロイ | Backend | Backend公開 | Spring BootをAWS上で実行する | 未着手 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 高
4.6 | デプロイ | Frontend | Frontend公開 | Next.jsをAWS上で実行する | 未着手 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 高
4.7 | デプロイ | セキュリティ | HTTPSと環境変数設定 | HTTPSと秘密情報の管理を設定する | 未着手 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 高
4.8 | デプロイ | DB | バックアップ設定 | DBバックアップと復旧方法を確認する | 未着手 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 高
4.9 | デプロイ | 動作確認 | 本番環境結合テスト | 公開URLからログインと図鑑とボックスとパーティを操作する | 未着手 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 高
4.1 | デプロイ | 修正 | 本番環境不具合修正 | 本番で発生した問題を修正する | 未着手 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 高
4.11 | デプロイ | ドキュメント | README整備 | 構成図と技術構成と機能と起動手順を記載する | 未着手 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 高
4.12 | デプロイ | 最終確認 | 公開状態とGitHubの確認 | 公開URLとMust機能とGitHubを最終確認する | 未着手 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 高