## WBS
WBS ID | 工程 | 作業項目 | 作業内容 | 開始日 | 終了日 | 予定作業日数 | ステータス | 進捗率 | 成果物・完了条件 | 遅延時の対応
D-01 | 設計 | 不足・矛盾・未決事項の確定 | 要件定義と画面レイアウトを照合し、今回実装するMust範囲を確定する | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 未着手 | 0% | 実装対象と保留事項が一覧化されている | 10/10(土)を予備日にする
D-02 | 設計 | 画面一覧・画面遷移の確定 | ログイン→ホーム→図鑑/ボックス/パーティ/相性表の遷移と戻り先を確定する | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 未着手 | 0% | 画面一覧・遷移図が確定している | 10/10(土)を予備日にする
D-03 | 設計 | URL設計・認証API設計 | FrontendのURLと、登録/ログイン/ログアウト/ログイン状態確認APIを設計する | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 未着手 | 0% | URL一覧と認証API仕様がある | 10/14(水)を予備日にする
D-04 | 設計 | 図鑑・相性表API設計 | 検索条件、詳細取得、PokeAPI呼出条件、Request/Responseを整理する | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 未着手 | 0% | 図鑑・相性表API仕様がある | 10/14(水)を予備日にする
D-05 | 設計 | ボックスAPI設計 | 一覧/検索/詳細/登録/変更/削除のURL・Request・Responseを整理する | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 未着手 | 0% | ボックスAPI仕様がある | 10/17(土)を予備日にする
D-06 | 設計 | パーティAPI設計 | 一覧取得を追加し、ボックスとの関係・登録/変更/削除方法を整理する | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 未着手 | 0% | パーティAPI仕様とボックスとの関係が確定している | 10/17(土)を予備日にする
D-07 | 設計 | DB・テーブル設計 | users、caught_pokemon、party等のPK/FK・制約・保持データを決める | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 未着手 | 0% | ER図またはテーブル定義がある | 10/21(水)を予備日にする
D-08 | 設計 | Validation・エラー・テスト方針・AWS構成確定 | 入力チェック、HTTPステータス、外部API失敗、認証方式、AWS公開構成を確定する | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 未着手 | 0% | 詳細設計を開始できる未決事項が残っていない | 10/21(水)を予備日にする
M-01 | 製造 | 開発環境・リポジトリ初期化 | Next.js/Spring Boot/PostgreSQL/Dockerの最小構成を起動できる状態にする | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 未着手 | 0% | Frontend/Backend/DBがローカルで起動する | 10/24(土)を予備日にする
M-02 | 製造 | DB・Spring Boot基盤実装 | Entity/Repository、DB接続、共通レスポンス/例外処理の土台を作る | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 未着手 | 0% | DBへ接続し基本CRUDの土台が動く | 10/24(土)を予備日にする
M-03 | 製造 | ユーザー登録API実装 | パスワードをハッシュ化してユーザーを登録し、重複・入力エラーを返す | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 未着手 | 0% | 新規登録がAPI経由で成功/失敗する | 10/28(水)を予備日にする
M-04 | 製造 | ログイン・ログイン状態管理実装 | ログイン、ログアウト、ログイン状態確認をBackendとFrontendでつなぐ | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 未着手 | 0% | 再読込後も設計どおりログイン状態を扱える | 10/28(水)を予備日にする
M-05 | 製造 | PokeAPIクライアント実装 | Spring BootからPokeAPIへ接続し、必要情報を取得・変換する | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 未着手 | 0% | BackendからPokeAPIの情報を取得できる | 10/31(土)を予備日にする
M-06 | 製造 | ポケモン検索API実装 | 名前/図鑑番号/タイプで検索できるBackend APIを実装する | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 未着手 | 0% | 検索条件に応じた一覧が返る | 10/31(土)を予備日にする
M-07 | 製造 | 図鑑検索画面・検索結果画面実装 | 検索フォーム、タイプ選択、結果一覧、0件表示を実装する | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 未着手 | 0% | Frontend→Backendで検索結果を表示できる | 11/4(水)を予備日にする
M-08 | 製造 | 図鑑詳細・タイプ相性実装 | 詳細表示、種族値等、相性表表示をBackend経由で実装する | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 未着手 | 0% | 詳細と相性情報を表示できる | 11/4(水)を予備日にする
M-09 | 製造 | ボックスBackend CRUD/検索実装 | ユーザー単位の一覧/検索/詳細/登録/更新/削除を実装する | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 未着手 | 0% | DBに捕まえたポケモンをCRUDできる | 11/7(土)を予備日にする
M-10 | 製造 | ボックス一覧・詳細画面実装 | 一覧、検索、詳細への遷移と表示を実装する | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 未着手 | 0% | ログインユーザーのボックスだけ表示できる | 11/7(土)を予備日にする
M-11 | 製造 | ボックス追加・編集・削除画面実装 | 追加/変更フォーム、Validation、削除確認を実装する | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 未着手 | 0% | 登録・変更・削除が画面から行える | 11/11(水)を予備日にする
M-12 | 製造 | パーティBackend実装 | パーティ一覧取得、登録、変更、削除をボックスの登録個体と関連付けて実装する | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 未着手 | 0% | パーティCRUDがAPIで動く | 11/11(水)を予備日にする
M-13 | 製造 | パーティ画面実装 | 6枠の表示、登録/変更/削除操作をFrontendから行えるようにする | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 未着手 | 0% | パーティ一覧と編集が画面からできる | 11/14(土)を予備日にする
M-14 | 製造 | ホーム・共通UI・全体結合 | ホームの捕獲数、サイドバー、ヘッダー、ログアウト、画面間遷移を結合する | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 未着手 | 0% | Must機能を一連の操作で通せる | 11/14(土)を予備日にする
T-01 | テスト | Backend単体テスト | Service中心に認証、検索、CRUD、Validationの正常/異常を確認する | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 未着手 | 0% | 主要Serviceの単体テストが通る | 11/18(水)を予備日にする
T-02 | テスト | APIテスト | 認証・図鑑・ボックス・パーティ・相性表APIのHTTP結果を確認する | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 未着手 | 0% | 主要APIの正常/異常ケースが確認済み | 11/18(水)を予備日にする
T-03 | テスト | Frontend操作・Validationテスト | 各画面の入力、ボタン、遷移、エラー表示、スマホ幅を確認する | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | 未着手 | 0% | 主要画面の操作結果が要件どおり | 11/21(土)を予備日にする
T-04 | テスト | 結合テスト | Frontend⇔Backend⇔DB⇔PokeAPIを通したシナリオテストを行う | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 未着手 | 0% | 新規登録から主要機能まで一連の操作が成功する | 11/21(土)を予備日にする
T-05 | テスト | 障害・セキュリティ確認 | 未認証アクセス、他ユーザー情報、PokeAPI失敗、DB/APIエラー時を確認する | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 未着手 | 0% | 重大な情報漏えい・致命的エラーがない | 11/25(水)を予備日にする
T-06 | テスト | 回帰テスト・バグ修正・RC作成 | 修正後に主要シナリオを再確認し、デプロイ候補版を確定する | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 未着手 | 0% | Must機能の重大バグが0件 | 11/25(水)を予備日にする
P-01 | デプロイ | AWS環境・本番DB準備 | 設計したAWS構成で本番環境、PostgreSQL、環境変数/Secretを準備する | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 未着手 | 0% | 本番DBと実行環境が起動する | 11/28(土)を予備日にする
P-02 | デプロイ | Backend/Frontendデプロイ・HTTPS確認 | BackendとFrontendを公開し、CORS、環境変数、HTTPS、接続先を調整する | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 未着手 | 0% | 公開URLからアプリを利用できる | 11/28(土)・11/29(日)を予備日にする
P-03 | デプロイ | 本番スモークテスト・最終修正・README更新 | 本番で主要操作を確認し、最終修正とREADMEの構成/起動/機能/工夫点を整理する | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 未着手 | 0% | 11/30中にデプロイ完了・Must機能が本番で利用可能 | 11/28(土)・11/29(日)を前倒し予備日にする

## 不足画面_API
区分 | 判定 | 項目 | 現状 | 不足・矛盾 | 推奨対応 | 優先度
画面 | 不足（状態） | 新規登録のエラー表示 | 新規登録画面はあるがエラー内容が未定義 | 重複アカウント名・Validation失敗時の表示方法が未確定 | 別画面は増やさず、新規登録画面内に項目別エラーを表示 | Must
画面 | 不足（状態） | ログアウト操作 | ログイン状態維持は要件にある | ログアウト手段が画面要件にない | ヘッダー等にログアウト操作を追加。別画面は不要 | Must
画面 | 不足（状態） | 未認証・セッション切れ時の扱い | ログイン状態による遷移制御は「有り」 | 直接URLアクセスやセッション切れ時の遷移が未定義 | ログイン画面へ戻す。必要ならメッセージ表示 | Must
画面 | 要確認 | 削除確認 | ボックス/パーティ削除要件はある | 誤削除防止の確認手段が未定義 | 確認ダイアログ/モーダルを追加。独立画面にはしない | Should
画面 | 要確認 | Loading表示 | 旧資料にはLoading記載があるが現要件では明確でない | PokeAPI通信中の表示が未定義 | 検索・詳細取得中にローディング表示を入れる | Should
画面 | 整合性 | ログイン失敗画面 | レイアウト資料には独立した「ログイン失敗」がある | 要件定義ではログイン画面内エラー表示になっている | 独立画面にせず、ログイン画面内エラーに統一すると実装量を抑えられる | Must
API | 不足 | ユーザー新規登録API | Frontend⇔Backend API一覧に認証APIがない | 新規登録機能を実現するAPIが未定義 | POST /api/auth/register を設計 | Must
API | 不足 | ログインAPI | Frontend⇔Backend API一覧に認証APIがない | ログイン機能を実現するAPIが未定義 | POST /api/auth/login を設計 | Must
API | 不足 | ログアウトAPI | ログイン状態維持はあるがAPIなし | セッション/トークン終了方法が未定義 | POST /api/auth/logout を設計 | Must
API | 不足 | ログイン状態確認API | ヘッダーにニックネーム表示が必要 | 再読込時にユーザー情報を取得する方法が未定義 | GET /api/auth/me 等を設計 | Must
API | 不足 | パーティ一覧取得API | API7はPOST登録、API8は更新/削除のみ | パーティ画面を開いたときのGETがない | GET /api/parties を追加 | Must
API | 不足/明確化 | ボックス検索条件 | API3はGETだがRequestが「ボタンを押す」となっている | 名前/図鑑番号/タイプの絞り込み方法がAPI仕様にない | GET /api/box?name=&pokemonNo=&type= のようにquery parameterを定義 | Must
API | 不足/明確化 | パーティとボックスの関連 | データ要件ではボックスとパーティに関係がある | パーティ登録APIが画像/名前/図鑑番号/タイプの重複入力になっている | caughtPokemonId等を送ってFKで関連付ける設計を検討 | Must
API | 矛盾 | API7のURLの役割 | 目的は「パーティを登録する」POST | URLの役割が「パーティを見るため」になっている | 役割を「パーティに登録するため」へ修正 | Must
API | 誤記 | API8の呼び出す画面・機能 | 呼び出す画面・機能欄にPUT/PATCH・DELETEと記載 | 画面名ではなくHTTPメソッドが入っている | 「パーティ画面/編集操作」などに修正 | Must
API | 要確認 | ホームの捕まえた数 | ホーム画面に捕まえた数を表示 | 取得方法がAPI一覧にない | ボックス一覧レスポンス件数を使うか、GET /api/home/summary 等を設ける | Should
API | 設計不足 | 具体的なURL・HTTPステータス | APIの目的はあるが具体URLが未確定 | Controller実装・テストの基準が曖昧になる | 設計工程で全APIのURL、status、error bodyを確定 | Must

## サマリー
Pokemon Master 開発計画サマリー
項目 | 内容 | 工程 | 開始 | 終了 | 作業日数 | 主なゴール
計画開始 | 2026-10-08 | 設計 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 8 | 画面/API/DB/認証/AWS設計を確定
デプロイ完了期限 | 2026-11-30 | 製造 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 14 | Must機能をローカルで一連操作可能にする
通常作業日 | 月・火・木・金（水・土・日は休み） | テスト | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 6 | 重大バグ0件のリリース候補版を作る
通常作業日数 | 31日 | デプロイ | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3 | AWS上で公開し本番スモークテスト完了
遅延時 | 水・土・日を予備日として使用
進め方のポイント
・まず10/8に不足・矛盾を確定し、機能追加を増やさない。 ・認証APIとパーティ一覧GETは、現要件だけでは実装できないため設計で補う。 ・水/土/日は通常は休み。遅れた週だけ予備日として使う。 ・11/24でリリース候補版を固定し、11/26以降は原則として新機能を追加しない。 ・11/28(土)・11/29(日)は最終デプロイ遅延時の強い予備日として残す。